|  |  |
| --- | --- |
| от 28 апреля 2022 г. | № 301 |

**О внесении изменений в постановление администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области от 25 ноября 2019 г. № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района" на 2020-2022 годы"**

Постановляю:

1. Внести в постановление администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области от 25.11.2019 № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района" на 2020-2022 годы" следующие изменения:

* муниципальную программу "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района" на 2020-2022 годы", утвержденную названным постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Ударник.ру".

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Старополтавского  муниципального района** | **А.С.Мелкумов** |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области

от 28 апреля 2022 г. № 301

"УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области

от 25 ноября 2019 г. № 887

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
"Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района"

на 2020-2022 годы

ПАСПОРТ   
муниципальной программы "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района"   
на 2020-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | образовательные организации района, МКУ "Отдел капитального строительства", финансовый отдел администрации Старополтавского муниципального района, Торгунское сельское поселение, Валуевское сельское поселение |
| Цели муниципальной программы | повышение безопасности жизнедеятельности населения |
| Задачи муниципальной программы | * снизить риски чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера; * усовершенствовать деятельность единой дежурно-диспетчерской службы района; * создать и поддерживать в готовности систему информирования и оповещения населения, развивать и усовершенствовать техническую оснащенность сил и средств для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на  последний год реализации | * количество пожаров, подлежащих государственному статистическому учету – не более 37 пожаров. * ориентировочная стоимость ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров – не более 2300 тыс. руб. * количество чрезвычайных ситуаций – не более 1 ЧС. * общее число погибших и травмированных граждан на пожарах и других критических ситуациях – не более 2 человек. * подготовка специалистов ЕДДС Старополтавского муниципального района, 4 человека * время реагирования и передача сигналов о возникновении ЧС, 15 минут * количество членов добровольной пожарной охраны – 64 человека. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы. Реализация программы осуществляется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы составит 12085,09 тыс. рублей, в том числе из бюджета Старополтавского муниципального района – 12085,09 тыс. рублей, из них:  2020 год –3066,99 тыс. рублей  2021 год – 4022,0 тыс. рублей  2022 год – 4996,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера; * приведение в готовность и поддержание в готовности к прямому предназначению защитных сооружений гражданской обороны; * совершенствование системы муниципального управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, совершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы района; * создание и поддерживание в готовности системы информирования и оповещения населения, усовершенствование системы управления в кризисных ситуациях; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

С января 2006 г. Старополтавский муниципальный район в числе первых в Волгоградской области приступил к реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в полном объеме. За десять лет работы в новых условиях всеми муниципальными образованиями района был накоплен богатый опыт в реализации своих полномочий, в том числе:

* участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
* организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах и другие угрозы техногенного и природного характера для населения.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и повышению уровня безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.

В ходе реализации программы будет получен положительный опыт решения проблемы обеспечения комплексной безопасности программными методами.

Оснащение в рамках программы единой дежурно-диспетчерской службы района необходимым современным оборудованием позволило бы более эффективно и оперативно реагировать на происшествия и чрезвычайные ситуации и организовывать взаимодействие всех служб района при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, предотвращая людские и материальные потери. Также необходимо провести обучение персонала ЕДДС и начальника отдела по делам ГО и ЧС, что позволит повысить квалификацию и выполнить требования действующего законодательства.

Обработка чердачных помещений образовательных организаций позволит снизить риск возникновения пожаров.

Для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с пересыханием водных источников водоснабжения населения Старополтавского района, и в частности поселка Торгун, необходимо проводить предупредительные мероприятия. Из-за отсутствия весенних паводков в течение последних шести лет единственный источник водоснабжения поселка Торгун – пруд на реке Водянка – обмелел. Для недопущения возникновения ЧС необходимо осуществить мероприятия, связанные с увеличением уровня воды на источниках водообеспечения населения и предусмотреть резервное снабжение водой потребителей поселка Торгун, в том числе с помощью перекачки воды по трубопроводу из артезианских скважин Верхневодянского сельского поселения.

Статистика пожаров за последние 3 года (2017, 2018 и 2019) позволяет констатировать, что количество пожаров, подлежащих государственному статистическому учету, практически остается на прежнем уровне. Вместе с тем, особую экономическую значимость приобретают пожары в жилом секторе и на объектах экономики.

С учетом разграничения функций и ответственности органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на муниципальном уровне, программа является инструментом взаимодействия органов местного самоуправления, руководителей организаций и учреждений и направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию как превентивных мер, так и мероприятий по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.

Целевая ориентация программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития района, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф.

1. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения.

Основными задачами программы являются:

* снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера;
* усовершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы района;

создание и поддержание в готовности системы информирования и оповещения населения, развитие и усовершенствование технической оснащенности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Программа реализуется в 2020-2022 годах в один этап.

1. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Целевыми показателями являются:

* количество пожаров, подлежащих государственному статистическому учету – не более 37 пожаров.
* ориентировочная стоимость ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров – не более 2300 тыс. руб.
* количество чрезвычайных ситуаций – не более 1 ЧС.
* общее число погибших и травмированных граждан на пожарах и других критических ситуациях – не более 2 человек.
* подготовка специалистов ЕДДС Старополтавского муниципального района, 2 человека
* время реагирования и передача сигналов о возникновении ЧС, 15 минут;
* количество членов добровольной пожарной охраны – 64 человека.

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в Приложении 1.

Реализация программы в полном объеме и достижение соответствующих показателей позволит:

* снизить риски чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера;
* привести в готовность и поддерживать в готовности к прямому предназначению защитные сооружения гражданской обороны;
* усовершенствовать систему муниципального управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, усовершенствовать деятельность единой дежурно-диспетчерской службы района;
* создать и поддерживать в готовности систему информирования и оповещения населения, усовершенствовать систему управления в кризисных ситуациях.

Значения базовых и достижение прогнозируемых целевых показателей по количеству зарегистрированных пожаров, количество погибших и получивших травмы определяются в соответствии со статистическими данными государственной системы учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации. Другие значения целевых показателей определяются на основании официальной отчетности соисполнителей муниципальной программы.

1. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Программный комплекс направлен на совершенствование мероприятий, проводимых по гражданской обороне, по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

* создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное муниципальное регулирование их деятельности;
* увеличить штатную численность членов добровольной пожарной охраны;
* обеспечить необходимый уровень безопасности населения;
* снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой не обеспечения водоснабжения населения, по причине пересыхания прудов накопителей, являющихся единственным источником водоснабжения;
* повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования угроз происшествий;
* обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;
* повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

Надежное функционирование системы обеспечит:

* повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
* повышение имиджа различных служб, обеспечивающих безопасность населения;
* обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения.

В области гражданской обороны будет обеспечена непрерывность управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения, обеспечение готовности защитных сооружений к приему укрываемых.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к настоящей программе.

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы производится за счет средств бюджета Старополтавского муниципального района:

в 2020 году – 3066,99 тыс. рублей,

в 2021 году – 4022,0 тыс. рублей,

в 2022 году – 4996,1 тыс. рублей.

Финансирование программы за счет иных источников не прогнозируется.

В ходе реализации программы в 2020-2022 гг. планируется приобрести программное обеспечение для организации сеансов видеоконференцсвязи в ЕДДС района, а также бытовую и оргтехнику, расходные на оргтехнику материалы, мебель, ремонт помещения в ЕДДС Старополтавского муниципального района. Предварительная стоимость согласно рыночным предложениям составляет в 2020 г. – 8 тысяч рублей, 2021- 112,42 тысяч рублей, 2022 – 10 тысяч рублей. Планируется приобретение мотопомпы на сумму 50 тыс. рублей в 2022 г.. Данное оборудование необходимо для предупреждения и ликвидации ЧС. Также необходимо провести обучение персонала ЕДДС и начальника отдела по делам ГО и ЧС, что позволит повысить квалификацию и выполнить требования действующего законодательства. На реализацию данного мероприятия необходимо 15,51 тыс. рублей в 2021 г. и 41,1 тыс.рублей в 2022 г. Приобретение карт для разработки приложений к плану гражданской оброны и защиты населения Старополтавского муниципального района в 2022 г. – 25,0 тыс.рублей, это необходимо для подготовки приложений к плану ГО и ЗН и паспорту безопасности района.

Обработка чердачных помещений образовательных организаций позволит снизить риск возникновения пожаров и предупредить чрезвычайные ситуации. На данные мероприятия необходимо 632880 рублей, из расчета 20 рублей/м2, общая площадь обрабатываемой поверхности составляет 32021 м2. Также для снижения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами в зданиях образовательных организаций необходим монтаж, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, находящейся в образовательных организациях района. На данные мероприятия необходимо 202,76 тыс. рублей. Также для обеспечения безопасности работников образовательных организаций необходимо приобретение индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и светоотражающих знаков в здания на сумму 225,93 тыс.рублей.

Обстановка с пожарами на территории района ежегодно остается напряженной. В районе расположено 5 пожаро-взрывоопасных объектов, тысячи гектар государственного лесного фонда, огромные степные массивы, которые в случае пожара представляют угрозу населению. Необходимо отметить, что частный жилой сектор при плотной застройке может оказаться в зоне чрезвычайной ситуации при пожаре. Поэтому необходимо увеличивать количество сил и средств для ликвидации возможных природных и техногенных пожаров. Необходимо увеличение численности добровольной пожарной охраны (далее ДПО). Граждане в настоящее время неохотно вступают в члены ДПО, в том числе по причине отсутствия каких-либо льгот, поощрений, финансового и материального стимулирования. Ежегодное финансовое стимулирование членов ДПО по итогам отчетного года (20 тыс. рублей ежегодно на денежное вознаграждение или ценный подарок) повысило бы престиж спасательной службы и способствовало бы увеличению численного состава ДПО в Старополтавском муниципальном районе.

Для организации перекачки воды по трубопроводу из скважины с. Верхняя Водянка в поселок Торгун необходимы финансовые средства в размере 2841,49 тыс. рублей в 2020 году, связанных с выполнением работ, приобретением и монтажом необходимого оборудования. Данные средства планируется выделить Торгунскому сельскому поселению в виде иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия программы. Средства выделяются и используются сельскими поселениями в Порядке, утверждаемом Старополтавской районной Думой. Планируется приобретение медицинского оборудования, медицинских изделий, средств дезинфекции, индивидуальных защиты и других материальных ресурсов, позволяющих не допустить возникновение и ликвидировать особо опасные инфекционные заболевания людей на территории Старополтавского муниципального района. Для выполнения данных мероприятий необходимы финансовые средства в размере 100,00 тыс. рублей.

Для недопущения возникновения ЧС связанных с обеспечением пожарной безопасности и оперативного реагирования на возникающие данные ЧС, необходимо увеличивать количество сил и средств для ликвидации возможных природных и техногенных пожаров, для чего необходимо приобретение здания для пожарного депо, для дальнейшего создания и размещения подразделения противопожарной службы на территории п.Торгун. На данные мероприятия необходимы финансовые средства в размере 2910,00 тыс. рублей в 2021 году. Также необходимо приобретение здания для пожарного депо, для дальнейшего создания и размещения подразделения противопожарной службы на территории с.Валуевка. На данные мероприятия необходимы финансовые средства в размере 4850,0 тыс. рублей в 2022 году.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района» на 2020-2022 годы приведено в приложении 3 к настоящей программе.

1. Механизмы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает объединение усилий органов местного самоуправления Старополтавского муниципального района, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы.

Муниципальные учреждения, структурные подразделения администрации Старополтавского муниципального района, финансовый отдел администрации Старополтавского муниципального района:

* организуют выполнение программы, в целях реализации мер по развитию системы пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории района;
* предоставляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавского муниципального района сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий программы ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем квартала о целевом использовании выделенных средств районного бюджета;
* несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий программы в пределах своих полномочий.

Значения базовых и достижение прогнозируемых целевых показателей по количеству зарегистрированных пожаров, количество погибших и получивших травмы определяются в соответствии со статистическими данными государственной системы учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации. Другие значения целевых показателей определяются на основании официальной отчетности соисполнителей муниципальной программы. Порядок денежного вознаграждения или награждение ценным подарком членов добровольной пожарной охраны, особо отличившимся в ликвидации природных и техногенных пожаров и чрезвычайных ситуаций, регулируется постановлением администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

1. Перечень имущества, создаваемого в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы

В ходе реализации программы будет приобретено программное обеспечение для организации сеансов видеоконференцсвязи в ЕДДС района, а также бытовая и оргтехника, расходные на оргтехнику материалы, мебель, ремонт помещения в ЕДДС Старополтавского муниципального района. Предварительная стоимость согласно рыночным предложениям составляет в 2020 г. – 8 тысяч рублей, 2021- 112,42 тысяч рублей, 2022 – 10 тысяч рублей. Данное оборудование необходимо для экстренной организации взаимодействия со спасательными службами района и ЦУКС по Волгоградской области. Также будет проведено обучение персонала ЕДДС –2 человека и начальника отдела по делам ГО и ЧС в 2021 г. и обучение персонала ЕДДС – 4 человека в 2022 году, что позволит повысить квалификацию и выполнить требования действующего законодательства. На реализацию данного мероприятия необходимо 15,51 тысяч рублей в 2021 г. и 41,1 в 2022 г.. Планируется обработка чердачных помещений образовательных организаций, что позволит снизить риск возникновения пожаров и предупредить чрезвычайные ситуации. Монтаж и обслуживание пожарных сигнализаций в общеобразовательных организациях района и приобретение индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Все приобретаемое имущество, в том числе труба для перекачки воды, медицинские средства и СИЗ являются собственностью Старополтавского муниципального района. Нежилое здание пожарного депо в п.Торгун является собственностью администрации Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района, в с.Валуевка является собственностью администрации Валуевского сельского поселения Старополтавского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района» на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ   
целевых показателей муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района» на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый год (2018) | Текущий год | Первый год реализации муниципальной программы | Второй год реализации муниципальной программы | Третий год реализации муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы» | | | | | | |
| 2 | Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | |
| 3 | Задача 1: снизить риски чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера | | | | | | |
| 4 | Целевой показатель 1: количество чрезвычайных ситуаций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Целевой показатель 2: количество пожаров, подлежащих государственному статистическому учету | единиц | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| 6 | Целевой показатель 3: ориентировочная стоимость ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров | тыс. руб. | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 |
| 7 | Целевой показатель 4: общее число погибших и травмированных людей при пожарах | человек | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Целевой показатель 5: количество членов добровольной пожарной охраны Старополтавского муниципального района | человек | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 9 | Задача 2: усовершенствовать деятельность единой дежурно-диспетчерской службы района | | | | | | |
| 10 | Целевой показатель 6: подготовка специалистов ЕДДС Старополтавского муниципального района | человек | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | Задача 3: создать и поддерживать в готовности систему информирования и оповещения населения, развивать и усовершенствовать техническую оснащенность сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
| 12 | Целевой показатель 7: время реагирования и передача сигналов о возникновении ЧС | минут | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района» на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ   
мероприятий муниципальной программы Старополтавского муниципального района

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования, (тыс. руб.) | | | | | | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджеты сельских поселений | внебюджет­ные источники |
| «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района» на 2020-2022 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Совершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Старо­полтавского муниципального района в кризисных ситуациях | МКУ «Отдел капитального строительства» | 2020 | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | повышение эффективности информационного обеспечения |
| 2021 | 120,63 | - | - | 120,63 | - | - |
| 2022 | 51,1 | - | - | 51,1 | - | - |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2020-2022 | 179,73 | - | - | 179,73 | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение программного обеспечения для организации сеансов видеоконференцсвязи в ЕДДС района, а также бытовую и оргтехнику, расходные на оргтехнику материалы, приобретение канцтоваров, мебели, ремонт помещения | МКУ «Отдел капитального строительства», администрация Старополтавского муниципального района | 2020 | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - |  |
| 2021 | 112,42 | - | - | 112,42 | - | - |  |
| 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |  |
| 1.2 | Обучение персонала ЕДДС района | МКУ «Отдел капитального строительства» | 2021 | 8,21 | - | - | 8,21 |  |  |  |
| 2022 | 41,1 | - | - | 41,1 | - | - |  |
| 2 | Осуществление инженерно-технических мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий гражданской обороны | Образовательные организации района | 2020 | 97,5 | - | - | 97,5 | - | - | Обеспечение готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых  Снижение пожароопасности зданий образовательных организаций и соблюдение правил пожарной безопасности  Снижение возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами в зданиях образовательных организаций |
| 2021 | 964,07 | - | - | 964,07 | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2020-2022 | 1061,57 | - | - | 1061,57 | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение технических осмотров ПРУ | МКОУ "Старополтавская СШ", МКОУ "Новоквасниковская СШ", МКДОУ детский сад "Солнышко" | 2020 -2022 | - | - | - | - | - | - | Обеспечение готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых |
| 2.2 | Проведение плановой огнезащитной обработки чердачных помещений образовательных организаций | МКОУ "Беляевская СШ" | 2021 | 29,7 | - | - | 29,7 | - | - | Снижение пожароопасности зданий образовательных организаций и соблюдение правил пожарной безопасности |
| МКОУ " Валуевская СШ" | 2021 | 38,18 | - | - | 38,18 | - | - |
| МКОУ "Верхнеерусланская ОШ" | 2021 | 24,62 | - | - | 24,62 | - | - |
| МКОУ "Верхневодянская СШ" | 2021 | 24,48 | - | - | 24,48 | - | - |
| МКОУ "Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова" | 2021 | 22,84 | - | - | 22,84 | - | - |
| МКОУ "Иловатская СШ" | 2021 | 103,1 | - | - | 103,1 | - | - |
| МКОУ " Кановская ОШ" | 2021 | 22,72 | - | - | 22,72 | - | - |
| МКОУ " Колышкинская СШ" | 2021 | 43,2 | - | - | 43,2 | - | - |
| МКОУ "Красноярская СШ" | 2021 | 53,52 | - | - | 53,52 | - | - |
| МКОУ "Курнаевская СШ" | 2021 | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - |
| МКОУ "Лятошинская СШ" | 2021 | 29,44 | - | - | 29,44 | - | - |
| МКОУ "Новоквасниковская СШ" | 2021 | 26,0 | - | - | 26,0 | - | - |
| МКОУ "Новополтавская СШ им. А.Г. Кораблева" | 2021 | 52,24 | - | - | 52,24 | - | - |
| МКОУ "Салтовская СШ" | 2021 | 34,56 | - | - | 34,56 | - | - |
| МКОУ "Старополтавская СШ" | 2021 | 25,02 | - | - | 25,02 | - | - |
| МКОУ "Торгунская СШ" | 2021 | 42,32 | - | - | 42,32 | - | - |
| МКОУ "Харьковская СШ" | 2021 | 32,94 | - | - | 32,94 | - | - |
| 2.3 | Приобретение,монтаж, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации | МКОУ "Курнаевская СШ" | 2020 | 24,5 | - | - | 24,5 | - | - | Снижение возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами в зданиях образовательных организаций |
| МКОУ "Торгунская СШ" | 2020 | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - |
| МКОУ "Новоквасниковская СШ" | 2020 | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - |
| МКУ ДО "Старополтавский ДЮСШ" | 2020 | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - |
| МКОУ ДО "Лятошинская СШ" | 2021 | 39,48 | - | - | 39,48 | - | - |
|  |  | МКОУ «Красноярская СШ» | 2021 | 24,76 | - | - | 24,76 | - | - |  |
| МКОУ «Иловатская СШ» | 2021 | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - |
| МКОУ «Старополтавская СШ» | 2021 | 25,57 | - | - | 25,57 | - | - |  |
| МКОУ «Новополтавская СШ им. А.Г.Кораблева» | 2021 | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - |  |
| МКОУ «Гмелинская СШ им.В.П.Агаркова | 2021 | 2,45 | - | - | 2,45 | - | - |  |
| 2.4 | Приобретение индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара | МКОУ "Беляевская СШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | Защита роботников образовательных учреждений от ситуаций связанных с пожарами в зданиях образовательных организаций |
| МКОУ " Валуевская СШ" | 2021 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - |
| МКОУ "Верхнеерусланская ОШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | **-** | **-** |
| МКОУ "Верхневодянская СШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| МКОУ "Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова" | 2021 | 14,0 | - | - | 14,0 | - | - |
|  |  | МКОУ "Иловатская СШ" | 2021 | 14,0 | - | - | 14,0 | - | - |  |
| МКОУ " Кановская ОШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| МКОУ " Колышкинская СШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| МКОУ "Красноярская СШ" | 2021 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - |
| МКОУ "Курнаевская СШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| МКОУ "Лятошинская СШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| МКОУ "Новоквасниковская СШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| МКОУ "Новополтавская СШ им. А.Г. Кораблева" | 2021 | 10,5 | - | - | 10,5 | - | - |
|  |  | МКОУ "Салтовская СШ" | 2021 | 9,45 | - | - | 9,45 | - | - |  |
| МКОУ "Старополтавская СШ" | 2021 | 17,5 | - | - | 17,5 | **-** | **-** |
| МКОУ "Торгунская СШ" | 2021 | 7,0 | - | - | 7,0 | **-** | **-** |
| МКОУ "Харьковская СШ" | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | **-** | **-** |
| МКДОУ детский сад "Солнышко" | 2021 | 14,0 | - | - | 14,0 | **-** | **-** |
| МКУ ДО "Старополтавский ДЮСШ" | 2021 | 10,5 | - | - | 10,5 | **-** | **-** |
| МКУ ДО ДДТ | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | **-** | **-** |
| МБУ ДО Старополтавская ДМШ | 2021 | 3,5 | - | - | 3,5 | **-** | **-** |
| 2.5 | Приобретение светоотражающих знаков «Пожарный источник, Стрелка» | МКОУ "Беляевская СШ" | 2021 | 2,72 | - | - | 2,72 | **-** | **-** | Снижение возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами в зданиях образовательных организаций |
| МКОУ " Валуевская СШ" | 2021 | 2,18 | - | - | 2,18 | **-** | **-** |
| МКОУ "Верхнеерусланская ОШ" | 2021 | 8,18 | - | - | 8,18 | **-** | **-** |
| МКОУ "Верхневодянская СШ" | 2021 | 2,72 | - | - | 2,72 | **-** | **-** |
| МКОУ "Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова" | 2021 | 9,27 | - | - | 9,27 | **-** | **-** |
| МКОУ "Иловатская СШ"- | 2021 | 4,91 | - | - | 4,91 | **-** | **-** |
| МКОУ " Кановская ОШ" | 2021 | 2,72 | - | - | 2,72 | **-** | **-** |
| МКОУ " Колышкинская СШ" | 2021 | 2,72 | - | - | 2,72 | **-** | **-** |
| МКОУ "Красноярская СШ" | 2021 | 2,72 | - | - | 2,72 | **-** | **-** |
| МКОУ "Курнаевская СШ" | 2021 | 6,54 | - | - | 6,54 | **-** | **-** |
| МКОУ "Лятошинская СШ" | 2021 | 5,45 | - | - | 5,45 | **-** | **-** |
| МКОУ "Новоквасниковская СШ" | 2021 | 2,72 | - | - | 2,72 | **-** | **-** |
| МКОУ "Новополтавская СШ им. А.Г. Кораблева" | 2021 | 4,91 | - | - | 4,91 | **-** | **-** |
| МКОУ "Салтовская СШ" | 2021 | 9,45 | - | - | 9,45 | **-** | **-** |
| МКОУ "Торгунская СШ" | 2021 | 2,18 | - | - | 2,18 | **-** | **-** |
| МКОУ "Харьковская СШ" | 2021 | 0,55 | - | - | 0,55 | **-** | **-** |
| МКДОУ детский сад "Солнышко" | 2021 | 2,18 | - | - | 2,18 | **-** | **-** |
| МКУ ДО "Старополтавский ДЮСШ" | 2021 | 4,36 | - | - | 4,36 | **-** | **-** |
| 3 | Материальная поддержка членов добровольной пожарной охраны Старополтавского муниципального района, зарегистрированных в установленном порядке в реестре добровольной пожарной охраны Волгоградской области | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавско-го муниципаль-ного района | 2020 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | Увеличение количества граждан, вступивших в члены ДПО |
| 2021 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 2022 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2020-2022 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Денежное вознаграждение или ценный подарок членам добровольной пожарной охраны, особо отличившимся в ликвидации природных и техногенных пожаров и чрезвычайных ситуаций | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавско-го муниципаль-ного района | 2020 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |  |
| 2021 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |  |
| 2022 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |  |
| 4 | Выполнение мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Старополтавского муниципального района | Администрация Старополтавско-го муниципаль-ного района, финансовый отдел администрации Старополтав­ского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавско-го муниципаль-ного района, Торгунское и Валуевское сельские поселения | 2020 | 2941,49 | - | - | 2941,49 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 2021 | 2917,3 | - | - | 2917,3 | - | - |
| 2022 | 4925,0 | - | - | 4925,0 | - | - |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2020-2022 | 10783,79 | - | - | 10783,79 | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укладка трубопровода для водоснабжения потребителей поселка Торгун | Финансовый отдел администрации Старополтав­ского муниципального района, Торгунское сельское поселение | 2020 | 2841,49 | - | - | 2841,49 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным отключением системы водоснабжения населения |
| 4.2. | Приобретение медицинского оборудования, медицинских изделий, средств дезинфекции, индивидуальных защиты и других материальных ресурсов, позволяющих не допустить возникновение и ликвидировать особо опасные инфекционные заболевания людей | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтав­ского муниципального района | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с особо опасными инфекционными заболеваниями людей |
| 4.3. | Приобретение помещения для пожарного депо на территории Торгунского сельского поселения | Финансовый отдел администрации Старополтав­ского муниципального района, Торгунское сельское поселение | 2021 | 2910,0 | - | - | 2910,0 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайной ситуаций, связанных с обеспечением пожарной безопасности |
| 4.4. | Приобретение помещения для пожарного депо на территории Валуевского сельского поселения | Финансовый отдел администрации Старополтав­ского муниципального района, Валуевское сельское поселение | 2022 | 4850,0 | - | - | 4850,0 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайной ситуаций, связанных с обеспечением пожарной безопасности |
| 4.5. | Обучение начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации района | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтав­ского муниципального района | 2021 | 7,3 | - | - | 7,3 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 4.6. | Приобретение мотопомпы | МКУ «ОКС» | 2022 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 4.7. | Приобретение карт к плану ГО и ЗН и паспорту безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтав­ского муниципального района | 2022 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2020 | 3066,99 | - | - | 3066,99 | - | - |  |
|  | 2021 | 4022,0 | - | - | 4022,0 | - | - |  |
|  | 2022 | 4996,1 | - | - | 4996,1 | - | - |  |
|  | 2020-2022 | 12085,09 | - | - | 12085,09 | - | - |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района" на 2020-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
муниципальной программы "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны,   
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения   
на территории Старополтавского муниципального района" на 2020-2022 годы

| Наименование муниципальной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | | |
| федераль­ный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | вне­бюджетные средства | бюджеты сельских поселений |
| "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения на территории Старополтавского муниципального района" на 2020-2022 годы | 2020 | МКУ "ОКС" | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - |
| 2020 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавского муниципального района | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - |
| 2020 | Финансовый отдел администрации Старополтавс-кого муниципального района, Торгунское сельское поселение | 2841,49 | - | - | 2841,49 | - | - |
| 2020 | МКОУ "Курнаевская СШ" | 24,5 | - | - | 24,5 | - | - |
| 2020 | МКОУ "Торгунская СШ" | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - |
| 2020 | МКОУ "Новоквасеиковская СШ" | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - |
| 2020 | МКУ ДО "Старополтавская ДЮСШ" | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - |
| Итого по году реализации программы | | 3066,99 | - | - | 3066,99 | - | - |
| 2021 | МКУ "ОКС" | 120,63 | - | - | 120,63 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Старополтавская СШ" | 68,09 | - | - | 68,09 | **-** | - |
| 2021 | МКОУ "Беляевская СШ" | 35,92 | - | - | 35,92 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Валуевская СШ" | 47,36 | - | - | 47,36 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Верхнеерусланская ОШ" | 36,3 | - | - | 36,3 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Верхневодянская СШ" | 30,70 | - | - | 30,70 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова" | 48,56 | - | - | 48,56 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Иловатская СШ" | 128,51 | - | - | 128,51 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Кановская ОШ" | 28,94 | - | - | 28,94 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Колышкинская СШ" | 49,42 | - | - | 49,42 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Красноярская СШ" | 88,0 | - | - | 88,0 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Курнаевская СШ" | 38,04 | - | - | 38,04 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Лятошинская СШ" | 77,87 | - | - | 77,87 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Новоквасниковская СШ" | 32,22 | - | - | 32,22 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Новополтавская СШ им. А.Г. Кораблева" | 74,15 | - | - | 74,15 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Салтовская СШ" | 53,46 | - | - | 53,46 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Торгунская СШ" | 51,5 | - | - | 51,5 | - | - |
| 2021 | МКОУ "Харьковская СШ" | 36,99 | - | - | 36,99 | - | - |
| 2021 | МКДОУ детский сад "Солнышко" | 16,18 | - | - | 16,18 | - | - |
| 2021 | МКУ ДО "Старополтавский ДЮСШ" | 14,86 | - | - | 14,86 | - | - |
| 2021 | МКУ ДО ДДТ | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| 2021 | МБУ ДО Старополтавская ДМШ | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
| 2021 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавского муниципального района | 27,3 | - | - | 27,3 | - | - |
| 2021 | Финансовый отдел администрации Старополтавского муниципального района, Торгунское сельское поселение | 2910,0 | - | - | 2910,0 | - | - |
| Итого по году реализации программы | | 4022,0 | - | - | 4022,0 | - | - |
| 2022 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Старополтавского муниципального района | 45,0 | - | - | 45,0 | - | - |
| 2022 | Финансовый отдел администрации Старополтавского муниципального района, Валуевское сельское поселение | 4850,0 | - | - | 4850,0 | - | - |
| 2022 | МКУ "ОКС" | 101,1 | - | - | 101,1 | - | - |
|  | Итого по году реализации программы | | 4996,1 | - | - | 4996,1 | - | - |
| Итого по муниципальной программе | 2020-2022 |  | 12085,09 | - | - | 12085,09 | - | - | ". |

**Начальник отдела по делам ГО и ЧС   
администрации Старополтавского   
муниципального района А.Н.Кравченко**