|  |  |
| --- | --- |
| от 02 июня 2023 г. | № 420 |

**Об утверждении Перечня мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Старополтавского муниципального района Волгоградской области в 2023 году**

В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 15; пунктом 39 части 1 статьи 14; пунктом 43 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Постановлением администрации Волгоградской области от 19.05.2022 г. № 286-п «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Волгоградской области в 2023 году», в целях достижения результатов государственной программы Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 г. № 14-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", для получения субсидии в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Старополтавского муниципального района Волгоградской области в 2023 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области М.Б. Ахтямова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Старополтавского  муниципального района** | **А. С. Мелкумов** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области

от 02 июня 2023 г. № 420

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Старополтавского муниципального района Волгоградской области в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, необходимых для выполнения действий, предусмотренных частью 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Контроль за исполнением мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее именуется - Закон № 44-ФЗ) (I этап) | до сентября 2023 г. | Отдел по управлению имуществом Старополтавского муниципального района; Финансовый отдела Старополтавского муниципального района | Заместитель главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области |
| 2. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее именуется - Закон № 221-ФЗ) | в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Отдел по управлению имуществом Старополтавского муниципального района; Финансовый отдела Старополтавского муниципального района | Заместитель главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области |
| 3. | Формирование согласительных комиссий, актуализация составов согласительных комиссий (при необходимости) в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Законом № 221-ФЗ | в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Отдел по управлению имуществом Старополтавского муниципального района; Финансовый отдела Старополтавского муниципального района | Заместитель главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области |
| 4. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектов карт-планов территорий | в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, но не позднее октября 2023 г. | Отдел по управлению имуществом Старополтавского муниципального района; Финансовый отдела Старополтавского муниципального района | Заместитель главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области |
| 4.2. | Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительных комиссий | в течение 85 календарных дней со дня формирования карт-планов территорий в соответствии с процедурами, предусмотренными Законом № 221-ФЗ | Отдел по управлению имуществом Старополтавского муниципального района; Финансовый отдела Старополтавского муниципального района | Заместитель главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области |
| 4.3. | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ | не позднее 15 ноября 2023 г. | Отдел по управлению имуществом Старополтавского муниципального района; Финансовый отдела Старополтавского муниципального района | Заместитель главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области |
| 4.4. | Представление карт-планов территорий в орган регистрации прав | в течение 3 рабочих дней со дня утверждения карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению имуществом Старополтавского муниципального района; Финансовый отдела Старополтавского муниципального района | Заместитель главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области |